## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 2
| Proyecto: | Sistema Inteligente de Prevención de Riesgos en Áreas Públicas mediante Visión por Computadora (SIPRA-VR)
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2025-04-06
| Fin: | 2025-06-07
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | Inicio | Fin | % de Avance
ANÁLISIS | Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SIPRA-VR-PC.DOCX | Saavedra (JP)/Chuquispuma (PF) | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 100%
| Analizar antecedentes sobre seguridad urbana | Elaborar un resumen del análisis de la tesis con respecto a los accidentes | SIPRA-VR-ASU.DOCX | Chuquispuma (PF) | 2025-03-26 | 2025-03-29 | 100% | S1
| Proponer solución basada en IA + visión por computadora | Proponer una solución inicial en borrador | SIPRA-VR-PMV.MD | Saavedra (JP)/Chuquispuma (PF) | 2025-03-30 | 2025-04-01 | 100% | S2
| Limpieza y Estandarización de Datasets para Entrenamiento | Documento de Limpieza y Estandarización de Datasets | SIPRA-DATA-VJA.DOCX | Saavedra(JP) | 2025-03-30 | 2025-04-01 | 100%
| Evaluar Modelos YOLO para Detección en Tiempo Real de Situaciones de Riesgo | Documento de Evaluación Comparativa de Modelos YOLO | SIPRAV-MODELS.DOCX | Saavedra(JP) | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 100%
| Especificar Requisito del Software 1: Detectar presencia de personas en espacios públicos | Documento de Especificación de Requisito Funcional 01 | SIPRA-VR-RS01.DOCX | Saavedra (JP) | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 100%
| Especificar Requisito del Software 2: Identificar situaciones peligrosas como caídas, incendios, objetos sospechosos | Documento de Especificación de Requisito Funcional 02 | SIPRA-VR-RS02.DOCX | Saavedra (JP) | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 100%
| Especificar Requisito del Software 3: Generar alertas en tiempo real | Documento de Especificación de Requisito Funcional 03 | SIPRA-VR-RS03.DOCX | Saavedra (JP) | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 100%
| Especificar Requisito del Software 4: Clasificar tipos de riesgos detectados | Documento de Especificación de Requisito Funcional 04 | SIPRA-VR-RS04.DOCX | Saavedra (JP) | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 100%
| Especificar Requisito del Software 5: Registrar eventos en base de datos | Documento de Especificación de Requisito Funcional 05 | SIPRA-VR-RS05.DOCX | Chuquispuma (PF) | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 100%
| Especificar Requisito del Software 6: Enviar notificaciones automáticas al personal de seguridad | Documento de Especificación de Requisito Funcional 06 | SIPRA-VR-RS06.DOCX | Chuquispuma (PF) | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 100%
| Especificar Requisito del Software 7: Interfaz gráfica de monitoreo en tiempo real | Documento de Especificación de Requisito Funcional 07 | SIPRA-VR-RS07.DOCX | Chuquispuma (PF) | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 100%
| Especificar Requisito del Software 8: Guardar grabaciones de video asociadas a eventos detectados | Documento de Especificación de Requisito Funcional 08 | SIPRA-VR-RS08.DOCX | Chuquispuma (PF) | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 100%
| Especificar Requisitos No Funcionales del Sistema | Documento de Especificación de Requisitos No Funcionales | SIPRA-VR-RSN.DOCX | Chuquispuma (PF) | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 100%
| Desarrollo de funcionalidades del sistema (Historias de Usuario) | Documento de Especificación de las historias de usuario | SIPRA-VR-HU.DOCX | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 100%
| Diseñar arquitectura técnica del sistema (componentes, tecnologías) | Modelar la arquitectura total del sistema | SIPRA-VR-DAS.DOCX | Saavedra (JP) | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 100%
| Diseñar base de datos para eventos, usuarios, alertas | Elaborar la estructura de la base de datos | SIPRA-VR-DB.DOCX | Chuquispuma (PF) | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 100%
| Modelar el sistema: diagramas UML (clases, actividades, casos de uso) | Diseñar los Casos de Uso | SIPRA-VR-CU.DOCX | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | SIPRA-VR-RSP1.DOCX | Chuquispuma (PF) | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100%
Línea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 (26/03/25 – 11/04/25) |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-04-11 | 100%
DISEÑO | Crear prototipo funcional de la interfaz gráfica | Crear el modelo de la interfaz | app.jsx | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 100%
| Implementar RF1 : Detectar presencia de personas en espacios públicos | Crear el modelo del requisito 1 | personal_spaces.py | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 100%
| Implementar RF2 : Identificar situaciones peligrosas como caídas, incendios, objetos sospechosos | Crear el modelo del requisito 2 | dangerous_situation.py | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-04-17 | 2025-04-20 | 100%
| Implementar RF3 : Generar alertas en tiempo real | Crear el modelo del requisito 3 | alert_system.py | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 100%
| Implementar RF4 : Clasificar tipos de riesgos detectados | Crear el modelo del requisito 4 | risks_detected.py | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 100%
| Implementar RF5 : Registrar eventos en base de datos | Crear el modelo del requisito 5 | data_base.py | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-04-24 | 2025-04-26 | 100%
| Implementar la BD | Implementar la base de datos | data_base.db | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 100%
| Implementar el 40% de la interfaz | Programar el 40% de la interfaz | app.jsx | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 100% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Redactar y analizar el sprint | SIPRA-VR-RSP2.DOCX | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 100%
Línea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 (12/04/25 – 30/04/25) |  |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-30 | 100%
| Entrenamiento de Modelos YOLO | Modelos Entrenados | yolo_xx.pt | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 45%
| Implementar RF6 : Enviar notificaciones automáticas al personal de seguridad | Crear el modelo del requisito 6 | automatic_notification.py | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 30%
DESARROLLO | Implementar RF7 : Interfaz gráfica de monitoreo en tiempo real | Crear el modelo del requisito 7 | app.jsx | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 80%
| Implementar RF8 : Guardar grabaciones de video asociadas a eventos detectados | Crear el modelo del requisito 8 | detected_events.py | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 20%
| Implementar el 60% restante de la interfaz | Documento de Especificación de UI | app.jsx | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-05-15 | 2025-05-25 | 0%
| Validar Requisitos No Funcionales | Evaluar los requisitos no funcionales | SIPRA-VR-VRNF.DOCX | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SIPRA-VR-VUX.DOCX | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | SGDS - DPS.DOCX | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-05-25 | 2025-05-28 | 0% | S9
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SIPRA-VR-RPT2.DOCX | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | SIPRA-VR-RSP2.DOCX | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 0% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SIPRA-VR-ACP.DOCX | Saavedra (JP)./Chuquispuma (PF) | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 0%
Línea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 (01/05/25 – 04/06/25) |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-06-04 | 13%
antes del 15

## IntegrantesRoles
Herramienta: Mercurial
GRUPO 3
Apellido y nombre | Rol
Saavedra Monterrey, Max Bruno | Jefe de Proyecto (JP) / Arquitecto de Software (AS)
Programador Backend(PB) / Designer UX(DU)
Designer UI (DU)/ Programador Frontend (PF)/ Tester (T)
Chuquispuma Merino, Fabricio Vidal | Programador Frontend (PF) / Designer UX (DU)
Admi. de base de datos (DBA)/Programador Backend(PB)
Designer UI (DU) / Programador Frontend (PF)
- | -

## Ideas de requisitos
Requisitos
[5 empty] | Jatziry | Jose | Max | Fabricio
Funcionales | No Funcionales | TRUE | 1 | Registro de hospitales |  | Geomar | Renzo
|  | TRUE | 2 | Registro de donantes
|  | FALSE | 3 | Programación de citas
|  | TRUE | 4 | Registro de donaciones
|  | FALSE | 5 | Entrega de beneficios
|  | FALSE | 6 | Validación de beneficios
|  | FALSE | 7 | Reportes y estadísticas
|  | FALSE | 8 | Seguridad de la información
|  | FALSE | 9 | Accesibilidad
|  | FALSE | 10 | Integración con sistemas existentes
|  | FALSE | 11 | Registro de Solicitantes